## Hoja1
Cronograma del proyecto
Ruta del repositorio Github: |  |  |  |  | https://github.com/Devsla-S-A-C/Devsla
Grupo: |  |  |  |  | 4
Proyecto: |  |  |  | Plataforma virtual de comercio universitario - PVCU
Enfoque de desarrollo: |  |  |  |  | Ágil
Inicio: |  |  |  |  | 2024-09-20
Fin: |  |  |  |  | 2024-11-14
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Reunion con clientes | - | - | Jara / Jefe del Proyecto | 2024-08-22 | 2024-08-24 | 100
Elaboración del plan del proyecto | Plan del proyecto (Project Charter) | PVCU-PC.docx | Jara / Jefe del Proyecto | 2024-08-22 | 2024-09-01 | 100
Elaboración del cronograma del proyecto | Cronograma del proyecto | PVCU-CP.xlsx | Jara / Jefe del Proyecto | 2024-08-22 | 2024-09-01 | 100
Elaboracion del documento de Negocio | Documento de Negocio | PVCU-DN.docx | Mantilla / Analista funcional | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 100
Elaboracion de Lista de Épicas | Lista de Épicas | PVCU-LE.xlsx | Jara / Jefe del Proyecto | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 100
Elaboración de Historias de Usuario de Épica 1 | Historia de Usuario 1 de la Épica 1 | PVCU-HU1.1.docx | Madrid / DBA | 2024-09-01 | 2024-09-07 | 100
| Historia de Usuario 2 de la Épica 1 | PVCU-HU1.2.docx |  |  |  | 100
Elaboración de Historias de Usuario de Épica 2 | Historia de Usuario 1 de la Épica 2 | PVCU-HU2.1.docx | Davila / Analista QA |  |  | 100
| Historia de Usuario 2 de la Épica 2 | PVCU-HU2.2.docx |  |  |  | 100
Elaboración de Historias de Usuario de Épica 3 | Historia de Usuario 1 de la Épica 3 | PVCU-HU3.1.docx | Jara / Programador Front |  |  | 100
| Historia de Usuario 2 de la Épica 3 | PVCU-HU3.2.docx |  |  |  | 100
| Historia de Usuario 3 de la Épica 3 | PVCU-HU3.3.docx |  |  |  | 100
| Historia de Usuario 4 de la Épica 3 | PVCU-HU3.4.docx |  |  |  | 100
Elaboración de Historias de Usuario de Épica 4 | Historia de Usuario 1 de la Épica 4 | PVCU-HU4.1.docx |  |  |  | 100
| Historia de Usuario 2 de la Épica 4 | PVCU-HU4.2.docx |  |  |  | 100
| Historia de Usuario 3 de la Épica 4 | PVCU-HU4.3.docx |  |  |  | 100
Elaboración de Historias de Usuario de Épica 5 | Historia de Usuario 1 de la Épica 5 | PVCU-HU5.1.docx | Patricio / Diseñador UX |  |  | 100
| Historia de Usuario 2 de la Épica 5 | PVCU-HU5.2.docx |  |  |  | 100
| Historia de Usuario 3 de la Épica 5 | PVCU-HU5.3.docx |  |  |  | 100
Elaboración de Historias de Usuario de Épica 6 | Historia de Usuario 1 de la Épica 6 | PVCU-HU6.1.docx | Espinoza / Arquitecto |  |  | 100
| Historia de Usuario 2 de la Épica 6 | PVCU-HU6.2.docx |  |  |  | 100
| Historia de Usuario 3 de la Épica 6 | PVCU-HU6.3.docx |  |  |  | 100
Elaboración de Historias de Usuario de Épica 7 | Historia de Usuario 1 de la Épica 7 | PVCU-HU7.1.docx | Madrid / DBA |  |  | 100
| Historia de Usuario 2 de la Épica 7 | PVCU-HU7.2.docx |  |  |  | 100
Elaboración de Historias de Usuario de Épica 8 | Historia de Usuario 1 de la Épica 8 | PVCU-HU8.1.docx | Mantilla / Analista funcional |  |  | 100
| Historia de Usuario 2 de la Épica 8 | PVCU-HU8.2.docx |  |  |  | 100
| Historia de Usuario 3 de la Épica 8 | PVCU-HU8.3.docx |  |  |  | 100
QA | Reporte de QA 1 | PVCU-RQA1.docx | Davila / Analista QA | 2024-09-07 | 2024-09-14 | 100
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | PVCU-RPS.docx | Jara / Jefe del Proyecto | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 100
Hito 1: Análisis | 2024-09-20
Elaboracion de la Logica de Negocios | Documento de Lógica de Negocio | PVCU-DLN.docx | Mantilla / Analista funcional | 2024-09-14 | 2024-09-21 | 100
Elaboracion de la Arquitectura de Software | Documento de la Arquitectura de Software | PVCU-DAS.docx | Espinoza / Arquitecto |  |  | 100
Diseño de Interfaz de Usuario (UI) | Documento de la User Interface | PVCU-DUI.docx | Patricio / Diseñador UI | 2024-09-14 | 2024-09-28 | 100
Elaboracion de Modelado de Base de Datos | Documento del Modelado de Base de Datos | PVCU-DMBD.docx | Madrid / DBA | 2024-09-14 | 2024-10-05 | 100
Elaboración de la Guía de Estilos | Guía de Estilos | PVCU-GE.docx | Patricio / Diseñador UI | 2024-09-28 | 2024-10-05 | 100
QA | Reporte de QA 2 | PVCU-RQA2.docx | Davila / Analista QA | 2024-10-05 | 2024-10-12 | 100
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | PVCU-RSS.docx | Jara / Jefe del Proyecto |  |  | 100
Hito 2: Diseño | 2024-10-12
Desarrollo de Épica 1 | Épica 1 | //Frontend //Backend | Jara/ Programador Frontend Madrid/ Programador Backend | 2024-10-05 | 2024-11-21 | 100
100
Desarrollo de Épica 2 | Épica 2 | //Frontend //Backend | Patricio/ Programador Frontend Espinoza/ Programador Backend |  |  | 100
100
Desarrollo de Épica 3 | Épica 3 | //Frontend //Backend | Dávila/ Programador Frontend Madrid/ Programador Backend |  |  | 100
100
100
Desarrollo de Épica 4 | Épica 4 | //Frontend //Backend | Mantilla/ Progrmador Frontend Espinoza/ Programador Backend |  |  | 100
100
100
100
100
Desarrollo de Épica 5 | Épica 5 | //Frontend //Backend | Jara/ Programador Frontend Espinoza/ Programador Backend | 2024-10-25 | 2024-11-21 | 100
100
100
Desarrollo de Épica 6 | Épica 6 | //Frontend //Backend | Patricio/ Programador Frontend Madrid/ Programador Backend |  |  | 100
100
100
Desarrollo de Épica 7 | Épica 7 | //Frontend //Backend | Mantilla/ Progrmador Frontend Madrid/ Programador Backend |  |  | 100
100
Desarrollo de Épica 8 | Épica 8 | //Frontend //Backend | Dávila/ Programador Frontend Espinoza/ Programador Backend |  |  | 100
100
100
Realizar Pruebas de Software | Documento de Pruebas de Software | PVCU-DPS.docx | Dávila/Tester | 2024-11-01 | 2024-11-28 | 100
Elaboración del Manual de Usuario | Manual de Usuario | PVCU-MU.docx | Jara / Jefe del Proyecto | 2024-11-01 | 2024-11-28 | 100
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | PVCU-RTS.docx | Jara / Jefe del Proyecto | 2024-11-08 | 2024-11-28 | 100
Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto | Acta de Cierre del Proyecto | PVCU-ACP.docx | Jara / Jefe del Proyecto | 2024-11-11 | 2024-11-28 | 100
Hito 3: Desarrollo | 2024-11-28